海岳机电点检维修协同试点设计方案

点检辅助与派工建议 · AI 试点（10 台设备 · 8 周）

项目名称：设备点检与维修协同 AI 试点
编制日期：2026 年 10 月 23 日
文档属性：设计方案（课程演示 · 合成场景）

目 录

一、项目目标与范围	1

二、总体架构	1

三、核心业务方案	1

四、试点实施计划	1

五、验收与风险控制	1

六、预算与报价衔接	1

# 一、项目目标与范围

## 1.1 业务目标

| 指标 | 现状基线 | 目标 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非计划停机时长 | 96 小时/月 | ≤ 60 小时/月 | 记录责任人与起止点待顾明岚确认（f00） |
| 首次响应时长 | 40 分钟 | ≤ 15 分钟 | 建议以故障上报为起点，验收权重优先（f00） |
| 查历史案例耗时 | 平均 30 分钟/次 | 显著缩短 | 由 AI 带原记录引用随单推荐（f12/f15） |

## 1.2 试点范围（硬约束）

- 范围：单检修作业区 10 台设备，试点 8 周（f02）。

- 验收门槛：误报率低于 8%，维修记录完整率 ≥ 95%（f02）。

- 预算：首期 15 万元封顶，含集成、培训与验证；收益核算须扣除维护与人工复核成本（f03）。

- AI 边界：仅做点检辅助与派工建议，不自动执行维修、不解除保护、不修改报警状态（f05/f52）；接口仅读取状态与工单，禁止远程控制与解锁（f32）。

# 二、总体架构

## 2.1 系统组成

- 点检协同终端（现有终端复用）：结构化点检表单，判断依据当场可填、草稿可暂存、显示最后同步时间（f13）。

- AI 建议引擎（RAG 检索增强）：基于历史案例库（如 M-0912 主轴轴承磨损案例）与点检记录生成派工建议，建议必须显示对应原记录与待确认字段（f15）。

- 数据质量前置校验模块：按主编号、事件时间、版本三项校验；歧义记录进入人工修复队列，不进入自动推荐样本（f33）。

- 双口径看板：分别记录设备部"修好"与生产"恢复稳定产出"计时，空档 = 复产确认 − 维修完成（f50）。

- 审计留痕模块：每次建议保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动、签核人六要素，评价记录留存 90 天（f45/f43）。

## 2.2 集成与数据边界

- 数据源：EAM（台账/工单）、MES（生产状态）、传感器网关（点检记录、振动趋势），账号权限独立维护，试点期不建统一写视图（f30）。

- 更新周期：每 15 分钟更新已授权业务状态；超一个周期标"待刷新"，不作实时承诺；接口中断时降级为带时间戳的只读快照并显示"暂未更新"（f34/f35）。

- 已知数据问题：H-1023 传感器时钟较网关快 3 分钟；备件编码 BRG-6204 缺替代关系——试点前完成字段盘点与补录（f31）。

# 三、核心业务方案

## 3.1 需求-功能映射

| 需求编号 | 需求 | 方案要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-1 | 点检判断依据结构化随单交接 | 结构化字段（异常现象/部位/判断依据）当场可填、可暂存、随单交接；下一班可读性作为观察项 | P0 |
| REQ-2 | 误报明确记录与复核路径 | 技师暂停 → 备件计划员核对 → 继续；错误结果不覆盖原记录，核对结论另存留痕 | P0 |
| REQ-3 | 试点范围与选机规则 | 出单作业区成本分解与选机规则草案（按故障频次或点检工作量），顾明岚确认后锁名单 | P0 |
| REQ-4 | 维修完成与复产确认双口径 | 各岗完成时间分开记录，固定分母（10 台）、排除规则（计划停机/换型）、同一业务不重复计数 | P1 |
| REQ-5 | 数据质量前置校验 | 主编号/时间/版本校验；人工修复队列定责任人、时限、回退规则 | P1 |
| REQ-6 | 反馈闭环 | 每周收集技师/备件/调度三方误判与未解决问题；响应时限、闭环判定人、升级路径待顾明岚确认 | P2 |

## 3.2 关键流程设计

主流程沿用"日常点检 → 故障上报 → 停机确认 → 维修派工 → 试运行 → 复产"（f01），在三个环节嵌入 AI：

- 点检环节：结构化表单替代自由描述；交接五要素（业务编号、当前版本、处理状态、未解决事项、接手人）齐全才算交接成立，对方确认接手本岗待办才结束（f23）。

- 派工环节：AI 派工建议带置信度与原记录引用，仅提示不改状态；技师判断"采纳或暂停"，暂停触发四类转人工条件——传感器漂移、资料缺依据、版本冲突、系统不可用（f44）。

- 复产环节：双口径计时 + 复产空档可见，空档超阈值走跨岗反馈（调度受理、备件核对，f54）。

## 3.3 安全与权限设计

- LOTO 挂牌与复产安全确认必须由授权人员执行，AI 不可替代（f40）。

- 资料查看按岗位授权：点检记录、振动趋势、维修手册、备件替代清单仅授权岗位可见（f41）。

- 安全负责人对关键风险一票否决；触及停止条件即暂停试点并由负责人复盘（f04/f42）。

# 四、试点实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 准备 | 第 0—1 周 | 字段盘点（时钟偏差/编码缺失比例）、选机规则确认、字段口径三方确认（填写人/复核人/工时归属） | 顾明岚锁定试点名单与口径 |
| T1 历史回放 | 第 2—3 周 | 历史误报样本回放，验证"暂停—核对—继续"路径可重建 | 回放样本三步齐全 |
| T2 并行试点 | 第 4—8 周 | 10 台设备并行运行，每周三方反馈单 | 误报率低于 8%、完整率 ≥ 95% |
| T3 验收复盘 | 第 9 周 | 双口径数据汇总、审计链路核查、扩展方案编制 | 验收签字 + 90 天留存归档 |

# 五、验收与风险控制

## 5.1 验收标准

- 过程指标：首次响应 ≤ 15 分钟（设备部可直接管控，验收权重优先）。

- 结果指标：非计划停机 ≤ 60 小时/月（受生产节奏影响，口径锁定后计权重）。

- 安全核验：LOTO 授权执行、审计链路可重建、停止条件零触发为通过前提（f40/f42/f45）。

## 5.2 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 误报判定人与完整率字段口径未锁定 | 验收扯皮 | T0 阶段由顾明岚签字锁定后再开试点 |
| 一线填写负担重，退回便签习惯 | 数据完整率不达标 | 字段当场可填、可暂存；工时归属写入方案 |
| 数据质量问题（时钟/编码） | 建议可信度下降 | 前置校验 + 人工修复队列，不进推荐样本 |
| 接口中断 | 试点阻塞 | 只读快照降级，人工流程照常运行（f35） |

# 六、预算与报价衔接

首期预算 15 万元封顶（f03），按"集成 / 培训 / 验证"三块单列核算，维护成本与人工复核成本单列；具体分项报价详见《报价单》。收益不把节省工时直接当现金回款。

本方案基于《业务需求发现报告》（REQ-1~REQ-6，证据 f00~f55）编制，需求为待验证假设，试点结论以 8 周实测为准。